Facultad de Matemáticas

Martes 3 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

ACTA CONSTITUTIVA

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

# 2. Nombre y Descripción del Proyecto

El proyecto se denomina “PsicoGestión” y consiste en el desarrollo de un sistema web de apoyo administrativo para la Clínica Psicológica SEAP (Servicio Externo de Apoyo Psicológico) de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). El sistema centralizará la administración de pacientes, terapeutas, salas físicas y la programación de citas clínicas, sustituyendo el proceso manual actual basado en libretas físicas y coordinación vía WhatsApp.

El proyecto se ejecutará bajo un modelo de ciclo de vida en cascada, donde cada fase (Análisis y Especificación de Requisitos, Diseño del Sistema y Arquitectura, Codificación e Integración, Pruebas de Sistema, Implantación y Aceptación, y Cierre) deberá concluir y ser formalmente aprobada antes de iniciar la siguiente.

# 3. Propósito

Actualmente, la clínica SEAP gestiona el registro de pacientes y la programación de citas de forma manual, lo que ha generado errores de captura, asignaciones incorrectas de citas, confusiones en los horarios de los terapeutas y procesos ineficientes de cancelación y reprogramación (particularmente ante fallas eléctricas frecuentes, que obligan a coordinar por WhatsApp).

PsicoGestión busca resolver estas problemáticas integrando en una sola plataforma la programación de citas, la administración de pacientes, la gestión de terapeutas y la administración de salas, mejorando así la eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido a los pacientes.

Justificación de negocio (beneficios esperados):

- Reducir en un 50% la carga operativa del personal administrativo relacionada con la gestión manual de citas, pacientes y terapeutas, en el plazo de un mes tras la implementación.

- Reducir en al menos un 40% el tiempo requerido para agendar una cita.

- Garantizar que el 100% de los accesos a la información estén protegidos mediante autenticación y permisos, dentro del primer mes tras la implementación.

- Reducir en un 50% el tiempo promedio empleado en las actividades administrativas (gestión de citas, pacientes y terapeutas).

- Reducir errores, duplicaciones y conflictos de confidencialidad en un 60% dentro de los primeros tres meses tras la implementación.

# 4. Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito Asociados

| Objetivo | Indicador / Meta medible (KPI) | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Optimizar los procesos administrativos | Reducción del 50% en la carga operativa manual de citas, pacientes y terapeutas | 1 mes post-implementación |
| Mejorar la calidad del servicio | Reducción de al menos 40% en el tiempo para agendar una cita | 1 mes post-implementación |
| Centralizar y proteger la información de pacientes y profesionales | 100% de accesos protegidos mediante autenticación y permisos | 1 mes post-implementación |
| Facilitar el trabajo del personal administrativo | Reducción del 50% en el tiempo promedio de las actividades administrativas | Post-implementación |
| Controlar la veracidad de los datos | Reducción del 60% en errores, duplicaciones y conflictos de confidencialidad | 3 meses post-implementación |

Adicionalmente, se definen los siguientes objetivos de calidad para el proyecto: garantizar el 100% de accesos protegidos desde el primer mes; reducir errores humanos, asignaciones duplicadas y conflictos de horario durante los primeros tres meses; disminuir en 50% la carga administrativa; y reducir en al menos 40% el tiempo de agendado y confirmación de citas.

# 5. Alcance de Alto Nivel

## 5.1 Alcance funcional (incluido)

- Gestión de entidades: módulos de registro, visualización, actualización y eliminación de pacientes, terapeutas y salas físicas.

- Motor de agenda interactiva: calendario digital centralizado con vistas por día, semana y mes, consultando en tiempo real la disponibilidad de recursos.

- Control de colisiones: lógica que impide la doble reserva de una misma sala o terapeuta en un mismo bloque de tiempo.

- Administración de citas: creación, modificación, cancelación, generación de folio y confirmación de citas.

- Registro e inicio de sesión mediante credenciales institucionales UADY (personal clínico / secretarias).

## 5.2 Fuera de alcance (excluido)

- Funcionalidades de gestión financiera o cobro de servicios.

- Registro directo de pacientes o solicitud de citas por parte de los propios pacientes (auto-agendamiento externo).

- Reemplazo de las tareas operativas del personal administrativo; el sistema es una herramienta de apoyo, no un sustituto.

- Un expediente clínico digital completo, un sistema de cobro, un CRM de marketing o una aplicación móvil nativa.

## 5.3 Alcance técnico y arquitectónico

- Arquitectura basada en principios de Clean Architecture y SOLID, separando presentación web, lógica de negocio y persistencia de datos.

- Interfaz gráfica minimalista en modo claro, alineada a la identidad institucional de la UADY (azul Pantone 295 y dorado Pantone 1245).

- Aplicación 100% web, accesible desde cualquier navegador moderno, sin necesidad de instalación de software adicional.

# 6. Entregables Principales

| Fase | Entregable |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | Acta de Constitución del Proyecto (Charter) aprobada |
| Análisis y Especificación de Requisitos | Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) revisado y aprobado |
| Diseño del Sistema y Arquitectura | Documento de Diseño de Arquitectura (DAS) y prototipos de alta fidelidad aprobados |
| Codificación e Integración | Código fuente completo e integrado en repositorio (Release Candidate) |
| Pruebas de Sistema | Reporte de Pruebas y sistema depurado |
| Implantación y Aceptación | Sistema aceptado, manuales de usuario y tutoriales de capacitación |
| Cierre y entrega final | Acta de entrega final y documentación de lecciones aprendidas |

# 7. Hitos Principales del Cronograma

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | 4 de septiembre de 2026 |
| Aprobación de Requisitos (ERS) — SRR | 18 de septiembre de 2026 |
| Aprobación del DAS y Mockups — CDR | 30 de septiembre de 2026 |
| Release Candidate generado — TRR | 23 de octubre de 2026 |
| Sistema depurado y estable (fin de pruebas) | 3 de noviembre de 2026 |
| Entrega formal y firma del cliente — AR | 11 de noviembre de 2026 |
| Cierre administrativo y liberación del equipo | 16 de noviembre de 2026 |

# 8. Presupuesto

El presupuesto del proyecto se fundamenta en los salarios por hora del equipo durante las semanas de desarrollo contempladas (1 de septiembre al 16 de noviembre de 2026). La infraestructura de despliegue será proporcionada por la Facultad, por lo que no se contemplan costos de servidores, hosting o licencias externas.

| Rol | Salario/hora | Horas | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyectos | 75.00 MXN | 108 | 8,100 MXN |
| Administradora de Proyectos | 75.00 MXN | 168 | 12,600 MXN |
| Programador 1 (Backend/Arquitectura) | 50.00 MXN | 292 | 14,600 MXN |
| Programador 2 (Frontend/UX-UI) | 50.00 MXN | 232 | 11,600 MXN |
| Programador 3 (Fullstack/Seguridad) | 50.00 MXN | 144 | 7,200 MXN |
| Costo total estimado |  | 944 | 54,100 MXN |
| Reserva de contingencia (12%) |  |  | 6,500 MXN |
| Presupuesto total autorizado |  |  | 60,600 MXN |

# 9. Supuestos del Proyecto

- No habrá cambios relevantes en la administración o estructura organizativa de la clínica durante el desarrollo e implementación del sistema.

- El sistema operará inicialmente solo en la sede principal de la Facultad de Psicología.

- Las áreas administrativas y clínicas contarán con conectividad estable a internet.

- Los procedimientos actuales de asignación de citas, atención a pacientes y roles del personal se mantendrán sin modificaciones significativas durante el proyecto.

- El personal administrativo recibirá capacitación adecuada para operar el sistema de forma autónoma.

- No se prevé, por el momento, integración con sistemas externos (académicos, bancarios o institucionales).

- El horario de atención de la clínica (7:00 a.m. a 7:00 p.m.) se mantendrá sin modificaciones.

- Las políticas de manejo de datos confidenciales y consentimiento informado no sufrirán cambios significativos.

- Todos los usuarios administrativos contarán con credenciales institucionales UADY SSO válidas y activas.

- Los equipos de cómputo de la clínica no sufrirán descensos de capacidad y sus navegadores serán compatibles con las tecnologías web estipuladas.

- Las secretarias y la coordinadora tendrán disponibilidad operativa del 5 al 11 de noviembre de 2026 para validar el sistema mediante UAT.

# 10. Restricciones del Proyecto

- Cumplimiento obligatorio de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y, en lo aplicable, del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR): consentimiento explícito, derechos ARCO y reporte de brechas de seguridad en los plazos legales.

- Restricción de hardware: los equipos disponibles son computadoras de escritorio de gama baja con 4GB de RAM, por lo que se debe optimizar el uso de memoria.

- Restricción de almacenamiento local del navegador: máximo 5MB para localStorage.

- Fecha de entrega fija a mediados de noviembre de 2026 (16 de noviembre), bajo un modelo de cascada donde cada fase debe aprobarse antes de iniciar la siguiente.

- El cliente debe firmar o aprobar cada fase en un máximo de 48 horas tras la entrega del documento correspondiente; de lo contrario, se desplaza el cronograma.

- Presupuesto limitado al costo total autorizado de 60,600 MXN (incluyendo contingencia).

- La infraestructura de despliegue será la proporcionada por la Facultad, sin adquisición de servidores, hosting o licencias externas.

# 11. Principales Riesgos Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilidad de personal técnico crítico en fechas clave | 10 | 8 | 80 (1) |
| Ventana insuficiente para el levantamiento de requisitos con el personal clínico | 7 | 8 | 56 (2) |
| Concentración del conocimiento técnico crítico en un solo integrante (bus factor bajo) | 6 | 8 | 48 (3) |
| Tiempo insuficiente para pruebas de estrés de concurrencia (anti-colisiones) | 6 | 8 | 48 (4) |
| Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente | 6 | 8 | 48 (5) |
| Contratos de API no formalizados entre frontend y backend (desarrollo en paralelo) | 6 | 6 | 36 (6) |

El detalle de las estrategias de respuesta (mitigar, evitar) y los planes de contingencia con su costo asociado se encuentra documentado en el Plan de Proyecto, sección “Administración del Riesgo”.

# 12. Interesados

| Interesado | Rol | Interés / Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de la Clínica SEAP (UADY) | Cliente / Patrocinador | Valida los entregables y otorga la aprobación al cierre de cada fase; autoridad máxima de aceptación del proyecto. |
| Paulina | Coordinadora de la clínica de psicología (SEAP) | Supervisa las actividades administrativas: registro de pacientes, solicitud y asignación de citas, asignación de terapeutas. |
| Gavi | Secretaria | Usuaria principal del sistema; actividades relacionadas con el registro y gestión de citas. |
| Mariana Estefanía González Canul | Administradora de Proyectos | Coordinación operativa del equipo, control presupuestal, gestión de riesgos, documentación y control de cambios. |
| Johan Ricardo Aguilar Pérez | Líder de Proyectos | Supervisión general del proyecto, seguimiento de fases y enlace con la Coordinación de la Clínica SEAP. |
| Mariano Marcel Calderón Núñez | Programador 1 | Arquitectura de software (Clean Architecture), modelado de base de datos MySQL y desarrollo del backend. |
| Andrea Ceballos Pérez | Programador 2 | Desarrollo de interfaces gráficas (frontend), UX/UI y conexión con los servicios de datos. |
| Mauro Arif Kuh Esquivel | Programador 3 | Desarrollo fullstack de apoyo, módulos de seguridad, validación de formularios y configuración de entornos. |
| Personal administrativo / secretarias de la clínica (usuarias nuevas y actuales) | Usuarios finales | Operan el sistema de forma diaria; requieren capacitación, documentación y soporte accesible. |

# 13. Estructura de Gobierno del Proyecto

La estructura organizacional define las líneas de reporte y comunicación, garantizando un flujo eficiente durante todas las fases del modelo en cascada:

- Equipo Directivo (nivel estratégico): Cliente/Patrocinador — Coordinación de la Clínica SEAP de la UADY.

- Equipo de Gestión (nivel de gestión): Administradora de Proyectos (Mariana Estefanía González Canul) y Líder de Proyectos (Johan Ricardo Aguilar Pérez).

- Equipo de Desarrollo (nivel técnico): Programador 1 — Mariano Marcel Calderón Núñez (arquitectura y backend); Programador 2 — Andrea Ceballos Pérez (frontend y UX/UI); Programador 3 — Mauro Arif Kuh Esquivel (fullstack, seguridad y despliegue).

# 14. Niveles de Autoridad

| Project Manager / Líder de Proyecto asignado: | Johan Ricardo Aguilar Pérez |
| --- | --- |
| Administradora de Proyecto (apoyo directo en gestión): | Mariana Estefanía González Canul |
| Nivel de autoridad sobre el equipo: | Autoridad para asignar tareas, dar seguimiento al cronograma y ser el enlace directo con la Coordinación de la Clínica SEAP. |
| Nivel de autoridad sobre el presupuesto: | Gestión y control presupuestal del proyecto (a través de la Administradora de Proyecto), incluyendo la administración de la reserva de contingencia del 12% autorizada por el patrocinador. |
| Nivel de autoridad sobre decisiones técnicas: | El Líder de Proyecto, con apoyo del responsable de arquitectura (Programador 1), aprueba el diseño técnico y las revisiones de calidad (Fagan) antes de cada transición de fase. |
| Escalamiento de decisiones fuera de su autoridad: | Cambios de alcance, presupuesto o cronograma que excedan lo aquí autorizado deberán canalizarse mediante un Formato de Solicitud de Cambio (FSC) para su evaluación y autorización por el Cliente/Patrocinador. |

# 15. Requisitos de Aprobación del Proyecto

El proyecto sigue un modelo en cascada con revisiones formales (Gate Reviews) al finalizar cada fase, requiriendo la aprobación explícita del Cliente/Patrocinador antes de avanzar a la siguiente:

- SRR (Software Requirements Review) — 18 de septiembre de 2026: aprobación del ERS.

- CDR (Critical Design Review) — 30 de septiembre de 2026: aprobación del DAS y prototipos.

- TRR (Test Readiness Review) — 23 de octubre de 2026: autorización para iniciar formalmente las pruebas.

- AR (Acceptance Review) — 11 de noviembre de 2026: aceptación final del sistema tras las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

El criterio general de éxito del proyecto será: el cumplimiento de los objetivos y KPIs definidos en la sección 4, la aceptación formal del sistema por parte del Cliente/Patrocinador mediante UAT, y la entrega completa de la documentación (ERS, DAS, manuales de usuario y tutoriales) dentro del presupuesto y cronograma autorizados.

# 16. Criterios de Éxito del Proyecto

- El sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el ERS v0.3.

- Se cumplen los KPIs de negocio definidos: 50% de reducción en carga operativa, 40% de reducción en tiempo de agendado, 100% de accesos protegidos y 60% de reducción en errores/duplicaciones.

- El sistema es aceptado formalmente por el Cliente/Patrocinador mediante la firma del Acta de Entrega Final.

- El proyecto se entrega dentro del presupuesto autorizado de 60,600 MXN y en la fecha comprometida (16 de noviembre de 2026), salvo desviaciones formalmente autorizadas.

- El personal administrativo de la clínica queda capacitado y cuenta con manuales y tutoriales completos para operar el sistema de forma autónoma.

# 17. Aprobación del Acta de Constitución

La firma de este documento autoriza formalmente el inicio del proyecto PsicoGestión y otorga al Líder de Proyecto la autoridad para asignar los recursos organizacionales a las actividades del proyecto, conforme a lo aquí establecido.

| Nombre | Rol | Firma y Fecha |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de la Clínica SEAP | Cliente / Patrocinador | 4/09/2026 |
| Johan Ricardo Aguilar Pérez | Líder de Proyecto | 4/09/2026 |
| Mariana Estefanía González Canul | Administradora de Proyecto | 4/09/2026 |