Facultad de Matemáticas

Miercóles 9 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

ANÁLISIS DE RIESGO

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

# Contenido

Contenido	2

1. Introducción y Objetivo del Análisis	3

2. Metodología de Evaluación de Riesgos	3

2.1 Particularidad del modelo Waterfall en este análisis	4

3. Clasificación: Riesgos Operativos vs. Técnicos	4

4. Matriz de Riesgos (Registro Completo)	5

4.1 Mapa de Calor Probabilidad × Impacto	5

5. Análisis Detallado por Riesgo, con Evidencia	6

Riesgo 1. Concentración del conocimiento técnico crítico en un solo integrante (bus factor bajo)	6

Riesgo 2. Ventana insuficiente para el levantamiento de requisitos con el personal clínico	6

Riesgo 3. Tiempo insuficiente asignado a las pruebas de estrés de concurrencia	7

Riesgo 4. Riesgo de integración por contratos de API no formalizados entre frontend y backend	8

Riesgo 5. Indisponibilidad de personal técnico crítico	9

Riesgo 6. Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente	9

6. Resumen de Costos de Contingencia	10

7. Indicadores de Alerta Temprana (Monitoreo)	11

# 1. Introducción y Objetivo del Análisis

Este documento presenta el análisis de riesgos operativos y técnicos del proyecto de software PsicoGestión, sistema web para la gestión administrativa de la Clínica de Asuntos Generales (SEAP) de la Facultad de Psicología de la UADY. El análisis complementa el Plan de Proyecto elaborado por el Equipo 2, profundizando en la evidencia que sustenta cada calificación de probabilidad e impacto, y ampliando la matriz de riesgos con vulnerabilidades adicionales propias del modelo de ciclo de vida en cascada seleccionado.

El objetivo es doble: (1) justificar, con datos concretos del propio plan del proyecto (cronograma, WBS, plan de calidad, presupuesto), por qué cada riesgo recibió su calificación de probabilidad e impacto, y (2) documentar formalmente las estrategias de respuesta y los planes de contingencia con su costo asociado, de manera que sirvan como evidencia auditable durante las revisiones de fase (SRR, CDR, TRR y AR).

A diferencia de un listado genérico de riesgos de software, el registro de esta versión del documento se construyó revisando de forma cruzada los factores documentados del proyecto: composición y disponibilidad real del equipo, profundidad del levantamiento de requisitos, suficiencia del tiempo de pruebas frente a la criticidad de cada función, mecanismos de integración entre módulos y dependencia del cliente para la aprobación de fases. El resultado son 6 riesgos priorizados, con evidencia específica y planes de respuesta/contingencia en el mismo formato utilizado en el Plan de Proyecto original, listos para sustituir la sección "Administración del Riesgo".

# 2. Metodología de Evaluación de Riesgos

La evaluación sigue una escala cuantitativa de 1 a 10 tanto para probabilidad de ocurrencia como para impacto sobre el proyecto, siguiendo la misma métrica utilizada en la matriz original del plan de proyecto. La prioridad de cada riesgo se calcula como:

Prioridad = Probabilidad × Impacto

El resultado (escala de 1 a 100) se clasifica en cuatro niveles de severidad, utilizados de forma consistente en la matriz y el mapa de calor de la sección 4:

| Rango | Nivel | Acción esperada |
| --- | --- | --- |
| 60 – 100 | CRÍTICO | Requiere plan de respuesta activo y seguimiento semanal por la Administradora de Proyectos. |
| 35 – 59 | ALTO | Requiere plan de mitigación documentado y revisión en cada hito de fase. |
| 15 – 34 | MODERADO | Monitoreo periódico; plan de contingencia preparado pero sin acción activa. |
| 1 – 14 | BAJO | Aceptar el riesgo; revisión únicamente en cierre de fase. |

## 2.1 Particularidad del modelo Waterfall en este análisis

A diferencia de metodologías iterativas, el modelo cascada implica que los riesgos detectados después de aprobada una fase son estructuralmente más costosos de corregir, porque no existe retroalimentación incremental con el cliente. Por ello, este análisis identifica los riesgos considerando en qué momento del ciclo de vida su materialización sería más probable y más costosa de corregir, priorizando aquellos que combinan varios factores del proyecto (equipo, requisitos, calidad de pruebas, integración técnica y dependencia del cliente) por encima de riesgos genéricos de catálogo.

# 3. Clasificación: Riesgos Operativos vs. Técnicos

Para efectos de este análisis se distinguen dos categorías:

- Riesgos Operativos: originados en la gestión, comunicación, personal o procesos administrativos del proyecto (no en el código o la arquitectura del sistema).

- Riesgos Técnicos: originados en el diseño, la implementación, la infraestructura o el comportamiento del software en sí.

| No. | Riesgo | Categoría | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concentración del conocimiento técnico crítico en un solo integrante (bus factor bajo) | Técnico | ALTO |
| 2 | Ventana insuficiente para el levantamiento de requisitos con el personal clínico | Operativo | ALTO |
| 3 | Tiempo insuficiente asignado a las pruebas de estrés de concurrencia | Técnico | ALTO |
| 4 | Riesgo de integración por contratos de API no formalizados entre frontend y backend | Técnico | ALTO |
| 5 | Indisponibilidad de personal técnico crítico | Operativo | CRÍTICO |
| 6 | Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente | Operativo | ALTO |

De los seis riesgos identificados, tres son de naturaleza operativa (levantamiento de requisitos, disponibilidad de personal técnico y aprobación de fases por el cliente) y tres son de naturaleza técnica (concentración de conocimiento crítico, profundidad de las pruebas de concurrencia e integración entre módulos), lo que confirma una exposición equilibrada entre riesgo de gestión y riesgo de ingeniería.

# 4. Matriz de Riesgos (Registro Completo)

La siguiente matriz presenta el registro completo de riesgos re-evaluado, resultado de analizar de forma cruzada los factores de equipo, requisitos, seguridad, calidad, integración técnica, adopción del usuario y continuidad del proyecto después de su cierre formal.

| No. | Descripción del Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Prioridad | Orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Indisponibilidad de personal técnico crítico | Operativo | 10 | 8 | 80 | 1 |
| 2 | Ventana insuficiente para el levantamiento de requisitos con el personal clínico | Operativo | 7 | 8 | 56 | 2 |
| 1 | Concentración del conocimiento técnico crítico en un solo integrante (bus factor bajo) | Técnico | 6 | 8 | 48 | 3 |
| 3 | Tiempo insuficiente asignado a las pruebas de estrés de concurrencia | Técnico | 6 | 8 | 48 | 4 |
| 6 | Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente | Operativo | 6 | 8 | 48 | 5 |
| 4 | Riesgo de integración por contratos de API no formalizados entre frontend y backend | Técnico | 6 | 6 | 36 | 6 |

## 4.1 Mapa de Calor Probabilidad × Impacto

El mapa de calor ubica cada riesgo dentro de una cuadrícula de 10×10, agrupando la probabilidad (eje vertical) contra el impacto (eje horizontal). Esto permite visualizar de un vistazo que la mayoría de los riesgos del proyecto se concentran en la banda de impacto alto (7–9), reflejando que PsicoGestión es un proyecto donde los errores son costosos de corregir por la rigidez del modelo cascada, incluso cuando su probabilidad individual es moderada o baja.

| Prob. \ Impacto | Impacto1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 |  |  |  | R5 |  |
| 7-8 |  |  |  | R2 |  |
| 5-6 |  |  | R4 | R1,R3,R6 |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |

Nota: R1–R6 corresponden a los riesgos numerados en la matriz de la sección 4. El color de cada celda refleja la severidad combinada de esa banda (verde = bajo, amarillo = moderado, naranja = alto, rojo = crítico).

# 5. Análisis Detallado por Riesgo, con Evidencia

Para cada riesgo se documenta la causa raíz, la evidencia específica del propio plan del proyecto que sustenta la calificación asignada, y la estrategia de respuesta con su plan de contingencia y costo.

## Riesgo 1. Concentración del conocimiento técnico crítico en un solo integrante (bus factor bajo)

| Categoría | Técnico | Prioridad | 48/100 — ALTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | 6/10 | Impacto | 8/10 |

Causa raíz: Mariano Marcel Calderón Núñez concentra el diseño completo de la arquitectura (Clean Architecture), el modelado de la base de datos MySQL y el desarrollo del backend.

Evidencia que sustenta la calificación:

- Mariano tiene asignadas 292 de las 944 horas totales del proyecto (31%), la mayor carga individual, y aparece como único responsable en tareas clave de la EDT como "Diseño de Arquitectura limpia y componentes" y "Diseño del modelo relacional de BD".

- La arquitectura y el modelo de datos son la base sobre la que se construyen los tres módulos de codificación (Backend, Frontend y Fullstack); un error de diseño no detectado a tiempo, por depender de una sola persona, se propagaría a los tres frentes de desarrollo que corren en paralelo del 2 al 19 de octubre.

- A diferencia de un riesgo de simple ausencia, este se materializa incluso si Mariano permanece disponible pero sobrecargado: combinar tres roles técnicos distintos (arquitecto, DBA y desarrollador backend) en una sola persona incrementa la probabilidad de decisiones apresuradas o insuficientemente documentadas.

Respuestas y Acciones

| Respuestas | Acciones |
| --- | --- |
| Plan A – Mitigarlo: Documentar de forma continua las decisiones de arquitectura y modelo de datos mediante una bitácora técnica desde la fase de diseño. | Realizar sesiones de traspaso de conocimiento (pair-programming) entre el Programador 1 y el Programador 3 en los módulos críticos del backend. |

Plan de Contingencia (Riesgo 1)

| No. | Acciones | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reasignación urgente del Programador 3, o apoyo externo temporal, para continuar el desarrollo backend con base en la documentación de arquitectura ya generada. | $3,000.00 MXN |
|  | Costo Total: | $3,000.00 MXN |

## Riesgo 2. Ventana insuficiente para el levantamiento de requisitos con el personal clínico

| Categoría | Operativo | Prioridad | 56/100 — ALTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | 7/10 | Impacto | 8/10 |

Causa raíz: El cronograma asigna un solo día (14 de septiembre) a "Entrevistas sobre procesos operativos manuales" antes de iniciar el análisis y la documentación de reglas de negocio.

Evidencia que sustenta la calificación:

- La fase completa de Análisis y Especificación de Requisitos dura solo 5 días (14–18 de septiembre), de los cuales apenas 1 día se dedica a entrevistas directas con el personal administrativo que opera el proceso actual, dejando poco margen para profundizar en excepciones del proceso real.

- El propio Diagrama Causa-Efecto del plan de calidad identifica "requisitos incompletos", "requisitos ambiguos" y "falta de validación con usuarios" como causas raíz de las deficiencias de calidad del sistema, es decir, el equipo ya reconoce esta fragilidad estructural en el levantamiento de información.

- El personal clínico entrevistado tiene responsabilidades operativas propias (atención a pacientes, agenda diaria) que compiten por su tiempo, por lo que la disponibilidad real de una sola jornada de entrevistas resulta optimista frente a la complejidad de reglas de negocio como colisiones de horario y roles de acceso.

Respuestas y Acciones

| Respuestas | Acciones |
| --- | --- |
| Plan A – Evitarlo: Programar entrevistas adicionales de forma asincrónica (cuestionarios, grabación del proceso actual) antes del 14 de septiembre, para complementar el único día presencial de entrevistas. | Validar los hallazgos de las entrevistas con el Cliente/Coordinación SEAP antes del cierre formal de la fase de Requisitos (18 de septiembre). |

Plan de Contingencia (Riesgo 2)

| No. | Acciones | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sesión de validación relámpago (2 horas) con la Coordinación SEAP durante la fase de Diseño, para confirmar supuestos no verificados y evitar retrabajo posterior. | $600.00 MXN |
|  | Costo Total: | $600.00 MXN |

## Riesgo 3. Tiempo insuficiente asignado a las pruebas de estrés de concurrencia

| Categoría | Técnico | Prioridad | 48/100 — ALTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | 6/10 | Impacto | 8/10 |

Causa raíz: La validación del mecanismo "anti-colisiones" —el diferenciador central del sistema frente al proceso manual— depende de pruebas de concurrencia que en el cronograma ocupan menos de un día completo.

Evidencia que sustenta la calificación:

- La tarea "Pruebas de estrés de concurrencia en reservas" tiene una duración programada de solo 0.5 días (28 de octubre), dentro de una fase total de Pruebas de Sistema de apenas 6 días (26 de octubre al 3 de noviembre) que también debe cubrir pruebas de integración por módulo y verificación de tiempos de respuesta.

- El objetivo de calidad del proyecto exige que las validaciones críticas respondan en menos de 3 segundos y que el sistema prevenga las reservas duplicadas; validar esto de forma confiable bajo concurrencia real (varias recepciones reservando simultáneamente) normalmente requiere múltiples corridas e iteraciones, no una sola sesión de medio día.

- Al ser precisamente el requisito que más se promocionó como beneficio del proyecto (reducir 60% los errores y duplicaciones), cualquier defecto de concurrencia no detectado en esta ventana comprimida se descubriría hasta producción, cuando el modelo cascada ya no permite retroceder de fase sin costo alto.

Respuestas y Acciones

| Respuestas | Acciones |
| --- | --- |
| Plan A – Mitigarlo: Ampliar la ventana de pruebas de estrés de concurrencia de 0.5 a al menos 2 días dentro de la fase de Pruebas de Sistema. | Reutilizar los escenarios automatizados de Integración Continua (CI) para ejecutar las pruebas de concurrencia de forma repetida durante toda la fase de pruebas, no solo al final. |

Plan de Contingencia (Riesgo 3)

| No. | Acciones | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extensión de 2 días adicionales en la fase de Pruebas de Sistema, absorbidos comprimiendo tareas administrativas de cierre no críticas. | $700.00 MXN |
|  | Costo Total: | $700.00 MXN |

## Riesgo 4. Riesgo de integración por contratos de API no formalizados entre frontend y backend

| Categoría | Técnico | Prioridad | 36/100 — ALTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | 6/10 | Impacto | 6/10 |

Causa raíz: El desarrollo de Backend (Mariano) y Frontend (Andrea) se ejecuta en paralelo del 2 al 19 de octubre sin que la EDT muestre un entregable formal de "contrato de API" previo al inicio de la codificación simultánea.

Evidencia que sustenta la calificación:

- La tarea "Integración de ramas frontend y backend (Merge)" está programada para apenas 2 días (20–21 de octubre), una ventana ajustada para resolver incompatibilidades de formato de datos, nombres de endpoints o manejo de errores si estos no se acordaron desde el diseño.

- El Documento de Diseño de Arquitectura (DAS) se enfoca, según su propia descripción, en diagramas UML, esquema de base de datos y stack tecnológico, sin mencionar explícitamente la definición de contratos de API como entregable, dejando ese detalle a la coordinación informal entre programadores durante la codificación.

- Aunque el impacto es moderado (6/10) porque un desajuste de interfaz suele corregirse en pocos días, la probabilidad (6/10) es relevante dado que dos personas distintas codifican de forma simultánea sin una especificación de interfaz formal más allá de la arquitectura general.

Respuestas y Acciones

| Respuestas | Acciones |
| --- | --- |
| Plan A – Evitarlo: Definir y documentar el contrato de API (endpoints, formatos JSON, códigos de error) al cierre de la fase de Diseño, antes de iniciar la codificación en paralelo. | Validar el contrato de API de forma conjunta entre el Programador 1 (backend) y el Programador 2 (frontend) antes del inicio de la Codificación (1 de octubre). |

Plan de Contingencia (Riesgo 4)

| No. | Acciones | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jornada de integración de emergencia (sprint de 2 días adicionales) para resolver incompatibilidades de contrato detectadas tardíamente. | $650.00 MXN |
|  | Costo Total: | $650.00 MXN |

## Riesgo 5. Indisponibilidad de personal técnico crítico

| Categoría | Operativo | Prioridad | 80/100 — CRÍTICO |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | 10/10 | Impacto | 8/10 |

Causa raíz: El equipo de desarrollo consta de solo 5 personas sin suplentes formales; una ausencia en fechas críticas no tiene respaldo inmediato.

Evidencia que sustenta la calificación:

- La probabilidad se calificó en el máximo de la escala (10/10) porque el equipo es reducido (un Líder, una Administradora y 3 programadores) y el cronograma corre en paralelo durante semanas completas (p. ej. Desarrollo Backend/Frontend/Fullstack en paralelo del 2 al 19 de octubre), por lo que la ausencia de una sola persona bloquea su rama de trabajo sin margen de holgura visible en el diagrama de Gantt.

- El impacto (8/10) se sostiene en que el cierre del proyecto está fijado de forma inamovible al 11 de noviembre de 2026, y la fase de Pruebas de Sistema (26/10–03/11) depende de que Mariano, Andrea y Mauro entreguen sus módulos íntegros; un retraso ahí no puede compensarse por ser la penúltima fase de la cascada.

- El propio plan reconoce el riesgo al asignar bitácoras técnicas de traspaso a los Programadores 2 y 3 como mitigación, evidencia de que el equipo ya identificó la concentración de conocimiento como punto de exposición ante ausencias.

Respuestas y Acciones

| Respuestas | Acciones |
| --- | --- |
| Plan A – Mitigarlo: Estructurar el cronograma para que la entrega formal, el cierre del sistema y las firmas concluyan inamoviblemente el 11 de noviembre. | Transferir las responsabilidades de soporte post-liberación mediante bitácoras técnicas detalladas a los Programadores 2 y 3. |

Plan de Contingencia (Riesgo 5)

| No. | Acciones | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pago de horas extra a los programadores suplentes (Programador 2 y 3) para cubrir la ausencia técnica. | $1,200.00 MXN |
|  | Costo Total: | $1,200.00 MXN |

## Riesgo 6. Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente

| Categoría | Operativo | Prioridad | 48/100 — ALTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | 6/10 | Impacto | 8/10 |

Causa raíz: El modelo cascada exige firma y aprobación del Cliente/Patrocinador (Coordinación SEAP) al cierre de cada fase, dentro de un máximo de 48 horas.

Evidencia que sustenta la calificación:

- El propio documento de Consideraciones del proyecto declara que "retrasos en las firmas desplazarán inmediatamente la fecha de entrega del 11 de noviembre", es decir, el equipo reconoce que este riesgo tiene efecto directo de 1:1 sobre la fecha límite, lo que sostiene un impacto alto (8/10).

- La probabilidad (6/10) se apoya en que existen cuatro puntos de aprobación obligatoria en el cronograma (SRR 18/09, CDR 30/09, TRR 23/10 y AR 11/11) y el patrocinador es una coordinación clínica externa al equipo de desarrollo, sin obligación contractual formal que garantice tiempos de respuesta internos.

- A diferencia de metodologías ágiles con validación incremental, en cascada no existe holgura entre fases: cada hito de aprobación es predecesor directo de la siguiente tarea en el Gantt, por lo que cualquier demora de firma bloquea al 100% del equipo, no solo a una persona.

Respuestas y Acciones

| Respuestas | Acciones |
| --- | --- |
| Plan A – Evitarlo/Mitigarlo: Fijar en el Acta de Constitución el compromiso de respuesta del cliente en un máximo de 48 horas tras la entrega de cada documento de fase. | Escalar cualquier demora directamente al Líder de Proyecto para gestionar la firma con la Coordinación de la Clínica SEAP y evitar el bloqueo total del equipo. |

Plan de Contingencia (Riesgo 6)

| No. | Acciones | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reasignación temporal del equipo a tareas de documentación o pruebas internas mientras se desbloquea la firma, evitando tiempo muerto facturable. | $350.00 MXN |
|  | Costo Total: | $350.00 MXN |

# 6. Resumen de Costos de Contingencia

La siguiente tabla consolida el costo de cada plan de contingencia frente al costo total del proyecto ($54,100.00 MXN) y la reserva de contingencia aprobada (10% = $5,410.00 MXN), permitiendo verificar que la suma de contingencias activables no rebasa la reserva administrada por el patrocinador.

| No. | Riesgo | Costo de Contingencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Concentración del conocimiento técnico crítico en un solo integrante (bus factor bajo) | $3,000.00 MXN |
| 2 | Ventana insuficiente para el levantamiento de requisitos con el personal clínico | $600.00 MXN |
| 3 | Tiempo insuficiente asignado a las pruebas de estrés de concurrencia | $700.00 MXN |
| 4 | Riesgo de integración por contratos de API no formalizados entre frontend y backend | $650.00 MXN |
| 5 | Indisponibilidad de personal técnico crítico | $1,200.00 MXN |
| 6 | Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente | $350.00 MXN |
|  | Total de contingencias activables | $6,500.00 MXN |
|  | Reserva de contingencia aprobada (10%) | $5,410.00 MXN |

El total de las contingencias documentadas asciende a $6,500.00 MXN, por encima de la reserva de contingencia del 10% aprobada por el patrocinador ($5,410.00 MXN). Se recomienda revisar el monto de la reserva con el patrocinador, dado que la materialización simultánea de más de un riesgo podría exceder el fondo disponible.

# 7. Indicadores de Alerta Temprana (Monitoreo)

Para que el análisis de riesgos sea accionable y no solo documental, se definen señales observables que la Administradora de Proyectos debe vigilar en los Reportes Semanales de Estado, de acuerdo con el mecanismo de comunicación ya establecido en el Plan de Proyecto.

| Riesgo | Indicador de alerta temprana |
| --- | --- |
| Riesgo 1 (Concentración de conocimiento) | Ausencia o retraso en la actualización de la bitácora técnica de arquitectura/base de datos por más de una semana. |
| Riesgo 2 (Requisitos) | Más de 2 reglas de negocio nuevas o corregidas después del 18/09, fecha de aprobación formal del ERS (SRR). |
| Riesgo 3 (Pruebas de concurrencia) | Menos de 2 corridas completas de las pruebas de estrés de concurrencia registradas antes del hito TRR (23/10). |
| Riesgo 4 (Integración API) | Cualquier incompatibilidad de endpoints o formatos de datos detectada durante el merge del 20–21 de octubre. |
| Riesgo 5 (Personal técnico) | Cualquier ausencia no notificada con 48h de anticipación durante las semanas de codificación en paralelo (2–19 oct). |
| Riesgo 6 (Aprobación de fases) | Ausencia de firma o retroalimentación del Cliente/Patrocinador 24 horas después de enviado un entregable (mitad del plazo de 48h). |