Facultad de Matemáticas

Viernes 11 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

Reporte Semanal

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

REPORTE SEMANAL DE ESTADO

Proyecto: Sistema Administrativo — Clínica SEAP

# Reporte Semanal de Estado: 7 al 11 de septiembre de 2026

Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2026

Elaboró: Mariana Estefanía González Canul (Administradora de Proyectos)

## Actividades realizadas

- 2.2 Creación del cronograma en archivo y asignación de roles técnicos (8 hrs trabajadas).

- 2.3 Elaboración del documento de Análisis de Riesgos técnicos y operativos (16 hrs trabajadas conjuntas).

- 2.4 Redacción de la definición del alcance y objetivos de calidad (5 hrs trabajadas).

- 2.5 Elaboración de la plantilla y redacción de los casos de prueba de integración (8 hrs trabajadas).

- 2.6 Redacción de los escenarios y aprobación interna del plan de pruebas para su futura ejecución (8 hrs trabajadas).

- 2.7 Hito alcanzado: Aprobación formal del Plan de Proyecto.

## Actividades pendientes

- Ninguna. Las tareas de la Fase de Planeación fueron concluidas.

## Avance respecto al cronograma

- 100% de avance en la Fase 2: "Planeación". A pesar de un ligero desvío de 1 día en la actividad 2.5, el hito de cierre de fase se cumplió en la fecha acordada (11 de septiembre).

## Presupuesto utilizado

- Presupuesto de la semana: $3,050.00 MXN (32 horas de gestión a $75.00 MXN/hora y 13 horas de desarrollo a $50.00 MXN/hora).

- Presupuesto acumulado del proyecto: $6,650.00 MXN.

## Riesgos activos de la fase

- Ventana insuficiente para el levantamiento de requisitos con el personal clínico: Riesgo activo e inminente, ya que la próxima semana se ejecutará la fase de requisitos contando con solo un día asignado para entrevistas con el personal administrativo.

- Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente: Riesgo activo ante la necesidad de obtener la firma del Plan de Proyecto para autorizar el avance.

## Problemas identificados

- Durante la actividad 2.5 ("Redacción de casos de prueba"), se detectó que el documento no contemplaba varios módulos. Esto requirió correcciones que prolongaron la entrega 1 día (terminando el 11/09 en lugar del 10/09); sin embargo, se respetó el margen de 8 horas de esfuerzo estimado y no afectó la fecha del Hito final.

## Acciones previstas para la siguiente semana

- Iniciar la Fase 3 "Análisis y Especificación de Requisitos".

- Realizar entrevistas con el personal de la clínica SEAP y analizar los procesos actuales (AS-IS) de negocio y reglas de unicidad.

## Validación y comentarios

| Líder del Proyecto Johan Ricardo Aguilar Pérez | Cliente / Patrocinador Coordinación Clínica SEAP |
| --- | --- |
| Firma | Firma |